## Retrospective Sprint 1
Wind(Helpful) | Rocks(risico's) | Anchor(Vertragingen)
Ralf: | Ralf | Ralf
duidelijke planning | Het feit dat we met z'n tweeën zijn waardoor we beiden veel moeten te doen | Er werd nooit duidelijk een afspraak gemaakt
Goed idee wat we wilden doen | We plannen misschien te veel in. | We plannde te veel in in de eerste sprint.
Decent communication toen mensen er nog waren
Nathan | Nathan | Nathan
goede uitvoering | We plannen te weinig vaste werktijden in. | De meetings gingen niet direct in op de stof,
Veel gedaan zelfs al ging 3/5e weg | De meetings zijn te informeel. | waren te informeel en had amper structuur
Redelijke communcatie

## Retrospective Sprint 2
Wind(Helpful) | Rocks(risico's) | Anchor(Vertragingen)
Ralf en Nathan: | Ralf en Nathan | Ralf en Nathan:
Java is niet een groot obstakel om te leren | Het agenda deel kan er voor zorgen dat we het project niet af kunnen krijgen | Het agenda gedeelte was te moeilijk vanwege te weinig support in libraries
Android studio is veel makkelijker te gebruiken dan Xamarin

## Retrospective Sprint 3
Wind(Helpful) | Rocks(risico's) | Anchor(Vertragingen)
Ralf en Nathan: | Ralf en Nathan: | Ralf:
Simplificatie van de app betekent minder stress voor ons | Het constant veranderen van de project prioriteiten maakte het testen van de app lastiger | Te weinig gedaan van Ralfs kant
Programmeren in android studio gaat soepel nu |  | Te weinig communicatie van Ralfs kant
: