## Retrospective Sprint 1
Wind(Helpful) | Rocks(risico's) | Anchor(Vertragingen)
Ralf: | Ralf | Ralf
duidelijke planning | Het feit dat we met z'n tweeën zijn waardoor we beiden veel moeten te doen | Er werd nooit duidelijk een afspraak gemaakt
Goed idee wat we wilden doen | We plannen misschien te veel in. | We plannde te veel in in de eerste sprint.
Decent communication toen mensen er nog waren
Nathan | Nathan | Nathan
goede uitvoering | We plannen te weinig vaste werktijden in. | De meetings gingen niet direct in op de stof,
Veel gedaan zelfs al ging 3/5e weg | De meetings zijn te informeel. | waren te informeel en had amper structuur
Redelijke communcatie

## Retrospective Sprint 2
Wind(Helpful) | Rocks(risico's) | Anchor(Vertragingen)
Rene: | Rene: | Rene:
Kennisdeling | Afgeleid raken door de could haves terwijl de must haves niet af zijn | Waren afgeleid door implementeren van kaart
Aanwezigheid bij de meetings | Merge conflicten(zijn al deels verholpen) | Te weinig gecodeerd
| C# kennis | Scrum taken waren niet specifiek genoeg / verdeling van taken binnen subteam
Peercoaches stuurden ons op het verkeerde pad, als je iets niet weet kan je beter niks zeggen
Thijs: | Thijs: | Thijs:
Subteams helpen elkaar goed | Te veel opnemen in een sprint | Te veel leuke ideeën hebben en deze leiden ons af van wat we eigenlijk af moeten hebben
Notering van scrum | Te lastige code willen implementeren | Te veel toturials moeten opzoeken
Nathan: | Nathan: | Nathan:
Alles werkt goed, de verdeling van taken werkt. | Trelloboard toont weinig voortgang per persoon | Afgeleid door kaart
werken aan dingen die niet een must have waren
Onbekende taken worden lage storypoints opgegeven
Dave: | Dave: | Dave:
Iedereen toont op unieke wijze bij te kunnen dragen aan wat er moet gebeuren in de sprint | Scrum documentatie van de sprints toont weinig voortgang per persoon. (taken staan op done maar met 3 personen dus je weet niet precies wie wat heeft gedaan) | Te weinig gefocused op functionaliteit en teveel op uiterlijk vanaf het begin
Communicatie tussen de subteams en groepsleden
Floor: | Floor: | Floor:
Samenwerking | Het verdelen van taken per subgroep | Te veel moeite in de kaart gestopt
Communicatie (Trello, Whatsapp) | Geen idee over de moeilijkheidsgraad van een taak (bijvoorbeeld map), de storypoints zijn te laag. | Te lang gewacht tot het uitvoeren van een taak, uitstelgedrag
Het delen van kennis | Te weinig kennis van de te gebruiken code taal | Uiterlijk ging voor de code
Aanwezigheid tijdens projectdagen

## Retrospective Sprint 3
Wind(Helpful) | Rocks(risico's) | Anchor(Vertragingen)
Rene: | Rene: | Rene:
Het leveren van goede resultaten | Laatste dag nog van alles er in willen verwerken | Het programmeren met Visual Studio
Optijd wat laten weten | Andere bezigheden | Fouten van andere oplossen
Thijs: | Thijs: | Thijs:
Voorkomen van uit stel gedrag | Concentratie viel tijdens projectdagen tegen | Snel afgeleid
Nathan: | Nathan: | Nathan:
Het samenwerken binnen de subgroep | Bugs die nog niet eruit zijn gehaald | Uitstelgedrag
Communicatie tussen subgroepen
Dave: | Dave: | Dave:
Begrip voor later komen | Pasen lag voor de inleverdatum waardoor er niet veel meer gewerkt kon worden aan het eind van het project | Samenwerking liep naar het eind wat stroever
Goed overleggen ideeën
Floor: | Floor: | Floor:
Toolbox Visual Studio | Niet doelgericht werken | De kennis van C#
| Tegen errors aanlopen | De kennis van het programma Visual Studio
Achterlopen met development lessen