## Product Backlog
ID | Item | Prioriteit
1 | App Design maken | MH
2 | Rooster handmatig kunnen invullen in agenda | CH
3 | Lessen en lokalen in de agenda kunnen importeren | MH
4 | Plattegrond van CMI locatie maken/ verkrijgen | CH
5 | Importeer de plattegrond in de app | MH
6 | Rooster moet lokalen kunnen highlighten op de kaart | CH
7 | Maak de Plattegrond pagina | MH
8 | Maak een navigatie met A* pathfinding | CH

## Sprintplanning 1
ID | User story | Priority | Time estimation | Task | Acceptance Criteria
1 | Als gebruiker wil ik een simpel en eenvoudige interface om applicatie in te stellen en te bedienen. | MH | 20 | - maak een compleet concept design van de applicatie met UML diagrams en sotry boards. - Maak aan de hand van de storyboard een interface voor alle nodige schermen in visual studio. - Ontwerp en maak een agenda pagina met interface. | - Er is een concept design, activity/ usecase diagram en story board. - Er is een interface gemaakt in visual studio voor alle schermen vermeld in de storyboard. - De interface is getest en goedgekeurd door elk groepslid in eenvoudigheid.
2 | Als gebruiker wil ik handmatig lessen kunnen invullen als het automatisch importeren van een rooster niet mogelijk is. | CH | 20 | - Maak een interface en design voor hoe een rooster handmatig ingevuld zou kunnen worden - In het roosterscherm moet een optie gemaakt(gecodeerd) worden waar locaties en lokalen handmatig ingevuld kunnen worden (Must Have als importeren niet mogelijk is). | - In het agenda scherm is er een optie om handmatig een course met lokaal, naam en tijd in te vullen zonder dat het geimporteerd hoeft te worden. - Elk lid van het groepje heeft het invullen van lessen getest en er zijn geen fouten gevonden.
4 | Als gebruiker wil ik een plattegrond van de locatie in de applicatie hebben zodat ik gemakkelijk mijn bestemming kan zien met lokaal nummer | MH | 13 | - Verkrijg plattegronden van de gebouwen H,WN en WD. - Verwijder onnodige informatie uit de plattegronden, maak ze duidelijker en rescale de plaatjes. - Voeg lokaal nummers toe aan alle lokalen indien ze ontbreken. | - Er zijn plattegronden voor alle gebouwen van het CMI instituut. - De plattegronden zijn duidelijk verwerkt zodat onnodige informatie is verwijderd. - Alle lokalen zijn ingevuld met lokaalnummers.
3 | Als Gebruiker wil ik mijn lesrooster kunnen importeren in de applicatie die vervolgens automatisch de juiste lokalen doorgeeft. | MH | 40 | - Zorg ervoor dat het iemands lesrooster geimporteerd kan worden in de applicatie. - De applicatie moet de deelbare rooster link kunnen lezen om het het rooster voor de komende periode te zien. - De roosterlink moet alle lessen voor komende periode weergeven in de applicatie. - De lokalen aangegeven in het rooster moeten zichtbaar zijn in de applicatie. | - Het geimporteerde lesrooster moet alle courses weergeven inclusief vak,locatie en tijd. - Een agenda moet geimporteerd kunnen worden doormiddel van google calendar bestand. - Het importeren moet foutloos gebeuren en duidelijke/ exacte informatie leveren in de agenda. - Elk lid van het groepje heeft het importeren van zijn agenda getest om zeker te maken dat er geen bugs in zitten.
10 | Als gebruiker wil ik een plattegrond in de applicatie hebben waarin ik mijn lessen en hun locatie gemakkelijk kan zien en/of wijzigen. | MH | 20 | - benoem alle plattegronden volgends de verdieping benaming. - hardcode alle posities van de lokalen per plattregrond. - zorg dat de juiste plaatjes geimporteerd worden. | - Er is een agenda pagina waarin de gebruiker zijn rooster kan bekijken. - De agenda pagina geeft opties voor het handmatig invullen van lessen zowel als het importeren van het rooster.
Note: De eerste helft van sprint 1 kan gebruikt worden voor de haalbaarheid van ID 9, Mocht het blijken data ID 9 te ingewikkeld is voor uitvoering wordt ID 2 een must have.

## Burndownchart sprint 1
Datum | Planning Gemiddeld | Nog te doen
9 Mei 2018 | 113 | 113
11 Mei 2018 | 97 | 100
13 Mei 2018 | 81 | 90
15 Mei 2018 | 65 | 70
17 Mei 2018 | 48 | 59
19 Mei 2018 | 32 | 59
21 Mei 2018 | 16 | 59
23 Mei 2018 | 0 | 59

## Sprintplanning 2
ID | User story | Priority | Time estimation | Task | Acceptance Criteria

## Burndownchart sprint 2
Datum | Planning | Nog te doen

## Sprintplanning 3
ID | User story | Priority | Time estimation | Task | Acceptance Criteria
7
8
9
10
11
12

## Burndownchart sprint 3
Datum | Planning | Nog te doen